**IR立地準備に伴う当面のスケジュール**

**資料○**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時　期 | 内　　　　　　　　　　　　　容 | IR関連法案の動き |
| H25.12.05 |  | IR推進法案国会提出  （自民・維新・生活等） |
| H25.12.24 | **大阪府市IR立地準備会議立ち上げ** |  |
| H26.01～02 | **府民向けシンポジウム開催**  ・カジノだけではない「IR」そのものを府民にわかりやすく紹介  ・大阪にIRを立地する場合のプラス効果、マイナスの影響等について  **府民アンケート調査実施**  （インターネットモニター調査）  　・大阪府内在住の成人2,000名を予定  　　（20代～60代各年代の男女200名） | 第186回国会  ・IR推進法案審議 |
| H26.03 | **大阪エンターテイメント都市構想推進検討会開催**  　・基本コンセプト案のとりまとめ |  |